Из опыта работы

Педагоги дополнительного образования: Ляхова Любовь Геннадьевна

Чиркова Любовь Алексеевна

Социальный проект

«Форум творчества» для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в интернатных учреждениях г. Москвы.

«Чрезвычайно важно не замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми»

Выготский Л. С.

Для повышения уровня социальной адаптации средствами творческой деятельности детей-сирот с ОВЗ.

Актуальность проекта: В России на учете в Федеральном банке данных находится 104 тысячи детей-сирот. 68% детей из федерального банка данных -дети старшего возраста от 10до 18 лет, 41 % -дети с ОВЗ. Детей «с хорошей родословной» в детских домах и интернатах практически нет, а если они и появляются, то тут же оказываются востребованными приемными родителями. Для устройства же остальных детей необходимо придумывать новые способы. По выходу из интернатов и детских домов дети с трудом адаптируются в обществе, подвержены высокому риску социальной дезадаптации и противоправного поведения, с воспроизведением моделей деструктивного поведения в последующих поколениях. Фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть преданным, способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других, стремление научиться самому. А у ребенка, лишенного возможности непосредственно находится в контакте с родителями, вступать с ними в отношения и в связи, да еще и не вполне здорового все эти проблемы усугубляются. Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстников, которые есть у обычных детей. Лишенные естественной среды обитания, направленной на раскрытие и реализацию индивидуальности, дети попадают в воспитательные условия, исключающие возможность идентифицироваться с родителями, как образцами для творческого подражания. Социальная адаптация детей с ОВЗ, воспитывающихся в интернатных учреждениях заключается в усвоении ими ценностей и норм общества, в котором они живут. Проявления адаптации заключаются во взаимодействии детей, оставленных родителями, с окружающим миром и в их активной деятельности. Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми.

Одним из эффективных способов социальной адаптации детей с ОВЗ, воспитывающихся в интернатных учреждениях, является организованная творческая деятельность. Творческая деятельность имеет серьезное значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой деятельности у ребенка с ограниченными возможностями здоровья усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутренннего контроля и порядка. Кроме этого творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в различных видах деятельности, поэтому занятия творчеством помогают таким детям утверждаться не только самим, но заявлять о себе обществу.

В настоящее время в г. Москве функционируют 40 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для того, чтобы воспитать разностороннюю личность, способную успешно интегрироваться в общество в большинстве интернатных учреждений г. Москвы создаются условия для развития творческой деятельности воспитанников. Поэтому творческая реализация воспитанников интернатных учреждений вообще, а детей с ограниченными возможностями в частности, очень актуальна. В настоящее время реализуется много проектов направленных на развитие творческих способностей детей с ОВЗ и на общение их со здоровыми сверстниками. Иначе обстоят дела с проектами для детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. В большинстве случаев эти проекты направлены на организацию досуга таких детей, в них не задействованы потенциальные родители, ограничено социальное пространство, оно не включает общение со здоровыми детьми.

Исходя из сказанного выше, мы считаем, что возникла необходимость в разработке проекта, направленного на демонстрацию достижений детей с ОВЗ потенциальным родителям и расширение их социального пространства.

Проект «Форум творчества» будет являться площадкой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Позволит им расширить круг общения, обогатит новыми впечатлениями, предоставит возможность для самовыражения, самоутверждения.

Цель проекта: Организация и проведение «Форума творчества» (далее – «Форума») для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в интернатных учреждениях г.Москвы для создания и укрепления социальных связей средствами творческого взаимодействия.

Задачи проекта:

- привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творчеству детей - воспитанников интернатных учреждений, детей с ограниченными физическими возможностями;

- расширение социальных связей воспитанников интернатных учреждений;

- выявление и приобщение талантливых детей к программам межрегионального творческого сотрудничества;

- знакомство и взаимодействие с профессиональными творческими коллективами, деятелями искусств, установление творческих контактов между ними;

- обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках форума;

- привлечение потенциальных родителей к участию в форуме.

Основным результатом реализации проекта будет являться установление и расширение социальных связей у детей с ограниченными воможностями здоровья, воспитывающихся в интернатных учреждениях г. Москвы; формирование  таких личностных качеств как коммуникативность, умение саморегуляции, организованность, а так же возможность их самоутверждения.

Учредители «Форума»:

Департамент социальной защиты населения г. Москвы;

Организаторы «Форума»:

Центр развития социальных проектов г. Москвы.

Оргкомитет «Форума»:

Для организации и проведения «Форума творчества» создается организационный комитет, состоящий из представителей учредителей и организаторов фестиваля, специалистов в области науки, образования, литературы, живописи, декоративно-прикладного, музыкально-поэтического творчества. Оргкомитет формирует жюри конкурсов, проводимых в рамках фестиваля.

Участники «Форума»:

В форуме принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в интернатных учреждениях г. Москвы (далее –воспитанники), в возрасте от 10 до 17 лет, проявившие способности в художественном творчестве, победители различных конкурсов детского творчества.

Порядок проведения «Форума».

Сроки проведения форума: сентябрь- март 2016 года

Этапы проведения форума:

- Предварительный этап проводится на уровне учреждения с сентября 2015г. по март 2016г. Воспитанники принимают участие в различных конкурсах и фестивалях районного, окружного, городского уровней. Призеры и победители включаются в заявку на участие в конкурсном этапе форума.

- Конкурсный этап проводится оргкомитетом с 25 по 31марта 2016года на базе отдыха в Подмосковье.

Он включает в себя следующие номинации:

-вокальная;

-хореографическая;

-театральная;

-музыкальная;

-изобразительное творчество;

-декоративно прикладное искусство;

-фотография.

- Финальный этап проводится оргкомитетом 31 марта 2016г в одном из московских кульурных центров г.Москвы. Финальный этап представлен заключительным гала-концертом с участием популярных исполнителей и участников форума, выставкой декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Описание «Форума»:

«Форум творчества» это творческая смена для детей с ОВЗ, воспитывающихся в интернатных учреждениях г.Москвы. Она будет проходить во время весенних каникул школьников на одной из баз отдыха в Подмосковье, куда централизованно доставят всех участников форума.

Участники форума – дети-сироты, победители и призеры различных творческих конкурсов. Их ждут круглые столы, мастер-классы, ярмарки художественного творчества, показ кинофильмов, встречи с общественными деятелями, художниками, музыкантами и т.п., познавательные викторины, экскурсии. Но главным событием Форума будут конкурсы, в которых дети смогут проявить свои творческие достижения. В течении трех дней ребята продемонстрируют свои таланты на профессиональных площадках, с хорошим звуковым и световым оборудованием в таких жанрах как: хореография, вокал, актерское мастерство, инструментальное исполнительство. Конкурсы будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из педагогов, артистов, художников. Будет организована выставка декоративно- прикладного и изобразительного искусства, причем ее оформлением будут заняты сами дети. Во время конкурсных выступлений участники форума будут и артистами и зрителями. В конкурсные дни на базу отдыха будут приглашены детские творческие коллективы Москвы и Подмосковья, для того чтобы дать возможность здоровым детям из благополучных семей расширить свои представления о детях с "другой" судьбой и познакомиться с ними ближе и предоставить возможность детям, участникам форума приобрести новые знакомства. В этом помогут коммуникативные игры для участников форума и приглашенных детей.

В конце каждого конкурсного дня для ребят будет организовано общее мероприятие, способствующее общению среди сверстников. Форум закончится в одном из культурных центров Москвы Гала-концертом, состоящим из самых ярких номеров и совместных выступлений профессиональных артистов и участников форума. Финальной точкой концерта будет яркий общий номер ,специально подготовленный во время форума. Будет организована ярмарка детских работ, средства от которой будут предназначены на развитие творческих коллективов в детских интернатных учреждениях г. Москвы. Очень важным моментом, в организации форума является то, что на заключительный концерт будут приглашены потенциальные родители -москвичи, прошедшие обучение в школах приемных родителей.

План мероприятий конкурсного и финального этапов.

| Дата | Название мероприятия | Участник | Для кого | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.03 | Заезд и заселение участников форума на базу |  | участники форума | организаторы форума |
|  | Коммуникативная игра | психолог |  | социальный педагог |
|  | Открытие форума | Профессиональные артисты, детские творческие коллективы, волонтеры-аниматоры | участники форума | организаторы форума |
| 26.03 | Оформление выставки изобразительного, декоративно-прикладного творчества и фотографии | участники форума | участники и гости форума | организаторы |
|  | Посещение выставки |  | участники и гости форума | организаторы |
|  | Встреча с художником. | Член Союза художников | участники и гости форума | организаторы |
|  | Коммуникативная игра | психолог | участники и гости форума | социальный педагог |
| 27.03 | Вокальный конкурс | участники вокального конкурса | участники и гости форума | организаторы |
|  | Круглый стол по итогам конкурса. | члены жюри вокального конкурса | педагоги | организаторы |
|  | Творческий вечер популярного исполнителя. | специальный гость форума | участники и гости форума | организаторы |
| 28.03 | Хореографический конкурс | участники хореографического конкурса | участники и гости форума | организаторы |
|  | Круглый стол по итогам конкурса. | члены жюри хореографического конкурса | педагоги | организаторы |
|  | Мастер-класс по хореографии | Педагоги и воспитанники образцового детского хореографического коллектива | участники и гости форума | организаторы |
|  | Просмотр кинофильма. |  | участники и гости форума | организаторы |
| 29.03 | Конкурс инструменталистов | участники конкурса инструментального исполнительства | участники и гости форума |  |
|  | Круглый стол по итогам конкурса | члены жюри конкурса инструментального исполнительства | педагоги | организаторы |
|  | Выступление мастеров исполнительского искусства | педагоги и воспитанники музыкальной школы | участники и гости форума | педагог организатор |
|  | коммуникативная игра | психолог | участники и гости форума | социальный педагог |
|  | Конкурс театральных коллективов | участники конкурса театральных коллективов | участники и гости форума | педагог организатор |
|  | Круглый стол по итогам конкурса. | члены жюри конкурса театральных коллективов | педагоги | Организаторы форума |
|  | Мастер-класс по актерскому мастерству | Специальный гость форума | участники и гости форума | педагог организатор |
|  | Дискотека |  | участники и гости форума | педагог организатор |
| 30.03 | Выездная экскурсия | экскурсовод | педагоги и участники форума | организаторы форума |
|  | Круглый стол по итогам форума. | представители ДСЗН и организаторы | педагоги и участники форума | организаторы форума |
|  | Заключительный вечер " Споемте друзья" |  | участники и педагоги форума | педагог-организатор |
| 31.03 | Выезд участников с турбазы. |  | участники форума | организаторы форума |
|  | Закрытие. Гала концерт. |  | участники и гости форума, потенциальные родители | организаторы форума |
|  | Ярмарка работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества |  | гости форума, потенциальные родители | организаторы форума |

Критерии эффективности проекта

- Количество интернатных учреждений-участников «Форума» не должно быть менее, чем 50% от общего количества таких учреждений в г. Москве.

- Возникновение интереса со стороны государственных, международных и коммерческих организаций, а также СМИ к творчеству детей – воспитанников интернатных учреждений, детей с ограниченными физическими возможностями.

- Расширение социальных связей воспитанников интернатных учреждений.

- Выявление и приобщение талантливых детей к программам межрегионального творческого сотрудничества

- Сотрудничество с профессиональными и самодеятельными взрослыми и детскими творческими коллективами, деятелями искусств, установление творческих контактов между ними.

- Вовлечение потенциальных родителей в процесс социальной адаптации детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.

Выводы:

1. Проведенное нами исследование показало, что проблемы в социальной адаптации проявляются у большинства детей исследуемой группы.

2.  Социальный проект «Форум творчества» призван помочь в решении проблем социальной адаптации детей с ОВЗ, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа города Москвы средствами творческой деятельности.

Список литературы:

- Абельбейсов В.А. Социализация сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях// Социальная политика и социология. 2009. - № 3. - С.167 – 174.

- Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: психологические основы / Л.И. Акатов. – М.: Владос, 2008. - 368 с.

- Малахова Е.В. Социальные проблемы ребенка в учреждениях интернатного типа и пути их решения средствами социальной работы// Державинские чтения института педагогики и социальной работы. Тамбов. 2005. - С. 78 – 79.

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная  Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761.http://base.garant.ru/70183566/

- Олиференко Л.Я., Шульга Т.И. Модели социальной адаптации и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей// Социальная педагогика. - 2010. - № 4. - С. 17 – 27.

- Учурова А.Ю. Адаптация детей к условиям детского дома// Социальная педагогика: теория, практика. - 2007. - Ч. 2. - С. 223 – 225.

- Шипицина Л.М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб.: Питер, 2002.

- Яковлева E.T. Психология развития творческого потенциала личности. М.: Флинта, 1997. - 224с.